## MATRIZ CONS_INVERSION (hidden)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA DE LA DEFENSA
MATRIZ DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION DE INVERSION DEL SECTOR DEFENSA 2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI´s) PEI MIDENA 2014 - 2017 | INDICADOR | LÍNEA BASE | META | PRESUPUESTO | PROGRAMAS |  | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNADO 2015 (02 DE ENERO) | MODIFICADO | MONTOS PRESUPUESTOS PROGRAMADOS | METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACIÓN | ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE PROYECTO (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES | OBSERVACIONES
[6 empty] | CÓDIGO e-sigef | [10 empty] | TOTAL ANUAL | TOTAL ANUAL
INCREMENTAR las Capacidades Estratégicas de la Defensa en contribución del ejercicio de las soberanías | Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos estratégicos | 76.62% | Hasta el año 2017, alcanzar el 100% sw cobertura para el control y vigilancia de las zonas de seguridad establecidas por el Estado | 12282450 | 1.- Fortalecimiento de las capacidades estratégicas |  | MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES. | 0 | 0 | 560 | Al terminar la ejecución del proyecto, la capacidad operativa estratégica del Sistema de Mando y Control de las Operaciones Militares se incrementará en 56,53%. | 2010-05-01 | 2015-12-31 | 86.14% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
[7 empty] | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO PARA LA FUERZA TERRESTRE. | 6140290 | -1522791.92 | 4982411.62 |  Hasta diciembre de 2018, la FT incrementa su capacidad operativa de apoyo a la gestión de riesgos en operación con helicópteros livianos multipropósito del 20% al 61% | 2010-01-05 | 2018-11-21 | 58.59%
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DE DOS UNIDADES SUBMARINAS | 6142160 | 0 | 7508487.87 | Participar en un 100% en operaciones de control de área maritima con 02 unidades submarinas de la Armada del Ecuador completamente operativas, a partir de octubre del año 2015. | 2007-04-12 | 2015-10-30 | 92.8%
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE LA INFANTERÍA DE MARINA EN LAS ZONAS FRONTERIZAS. | 2499946 | 0 | 2499946 | Incrementar en el nivel de satisfaccion del personal militar en un un 13%, tomando en consideracion la ejecucion de obras de infraestructura en el año 2012. Incrementar en un 41% el recursos equipamiento del personal de Infantes de Marina, dentro del área de responsabilidad, en un plazo de 3 | 2012-01-06 | 2017-12-31 | 53.45%
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEROMARÍTIMA UAV PARA EL CONTROL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS | 2397859 | 0 | 3558759.89 | • Hasta el primer semestre del 2015 incrementar la capacidad operativa de 45% hasta llegar a un porcentaje de 90%, para realizar operaciones de vigilancia, exploración, detección e identificación. • Hasta el año 2018 incrementar el equipamiento y soporte con que cuenta el Escuadrón Aeronaval UAV de un 24%, hasta llegar a un porcentaje de 100%, al disponer de los repuestos mínimos necesarios para mantener la operatividad del sistema. • Hasta el año 2018, incrementar la capacitación actual del personal técnico de un 32%, hasta llegar a un porcentaje del 93%, del personal asignado orgánicamente al Escuadrón, que constarán con capacitación tanto en nivel O como I. | 2013-04-01 | 2017-12-31 | 41.36%
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL (RADARES) | 1090000 | 0 | 1090000 | Con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema radárico en el segundo semestre del año 2016, la Defensa Aérea aumentará su capacidad operativa en un promedio del 76% de operatividad para realizar operaciones de vigilancia, alarma, control del espacio aéreo ecuatoriano. | 2014-07-11 | 2026-12-29 | 5.53%
[7 empty] | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS CONOCIDAS EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | 3053733 | 0 | 3953733 | En 48 meses finalizar el despeje de 280.000,00 m2 en un 100 % de las 25 áreas minadas identificadas hasta el momento. | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 24.26%
[5 empty] | 4.- Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas |  | FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA | 8000000 | -1984000 | 8000000 | Las unidades operativas, de las Fuerzas Armadas disponen de equipo de intendencia, incrementando su operabilidad en un 41,48%, hasta finales de diciembre de 2017. | 2010-01-01 | 2016-12-31 | 74.46% |  |  | 50%
[7 empty] | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FFAA. | 13455784 | 0 | 6671940.53 | Hasta el mes 30 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en los Depósitos de El Corazón y Jaramijó y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Latacunga, Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, lo que permitirá proteger a 610.232 habitantes Hasta el mes 78 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en el Depósito “Sur” y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Cuenca, Machala, Catamayo y Gualaquiza, lo que a esa fecha permitirá proteger a 219.818 habitantes. Hasta el mes 78 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en el Depósito “Taura” y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Naranjal y Salinas, lo que a esa fecha permitirá proteger a 29.817 habitantes Hasta el mes 78 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en el Depósito “Amazonas” y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Orellana y la Shell, lo que a esa fecha permitirá proteger a 8.441 habitantes. | 2008-09-01 | 2017-12-31 | 70.14%
[7 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CIBERDEFENSA EN FFAA | 6304000 | -1172544 | 6304000 | Hasta diciembre del 2017 el Comando Conjunto de las FF.AA. (CC.FF.AA.) dispondrá del 100% del equipamiento, hardware, software, capacitación y herramientas modernas, actualizadas, necesarias para realizar operaciones de Ciberdefensa orientadas a blancos de interés que se constituyan en amenaza para la seguridad y desarrollo de FF.AA., así como el de establecer las medidas de seguridad correspondientes en el manejo de la documentación e información calificada | 2015-02-02 | 2017-12-29 | 4.33%
[7 empty] | PROYECTO DE SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS. | 0 | 0 | 401382.89 | Al finalizar la ejecución del proyecto del año 2013 se jha incrementado un 27.06% la capacidad de ejecutar las operaciones militares de defensa interna y externa.ç | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 80.36% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR | 0 | 0 | 185000 | efectivaINDICADOR DE GESTION. Hasta finales del año 2015 y mediante la modernización del sistema de inteligencia de señales (SIGINT), Sistema de inteligencia de imágenes (IMINT), Modernización del sistema de monitoreo electrónico e Integración Informática del SIM se incrementará su capacidad operativa en un 31%. y así llegar al 36 %. | 2010-01-20 | 2015-06-30 | 94.82% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
[7 empty] | ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE. | 0 | 0 | 6151000 | Hasta diciembre de 2017 las unidades de la Fuerza Terrestre han incrementado su operatividad ponderada en 5,76%, pasando del 37,41% al 43,07%. | 2010-01-02 | 2020-11-30 | 47.74% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y DE COMUNICACIONES PARA APOYO A LA POBLACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS | 16339327.09 | 0 | 26354887.09 | Hasta diciembre de 2017 las unidades de la Fuerza Terrestre han incrementado su operatividad ponderada en 5,76%, pasando del 37,41% al 43,07%. | 2009-08-20 | 2015-12-15 | 88.26%
[17 empty] | 100% | 618257.44
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RÍOS , MANABÍ Y LOJA | 20000000 | -8000000 | 20000000 |  Hasta diciembre de 2015, la FT incrementa su capacidad de apoyo a la gestión de riesgos en un 3,57% | 2009-08-20 | 2015-12-15 | 88.26%
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA FAE (CHEETAH) | 9107859 | -3643143.6 | 8275542.86 | A partir del segundo semestre del 2011, los interceptores del Sistema de Defensa Aérea, incrementarán el 50% de su capacidad de defensa, para cumplir las tareas de Fuerza de Reacción Inmediata. | 2010-01-20 | 2016-12-31 | 74.27% |  |  | 1,000 horas de vuelo
[7 empty] | ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AÉREA (FAE RESERVADO). | 0 | 0 | 344880 | En el año 2021, la Fuerza Aérea Ecuatoriana alcanzará una capacidad operativa, del 100%, debido a que: a) Mantendrá capacidad de configuración con misiles aire-aire Python IIl, para misiones de alistamiento operativo y misiones operacionales, en aviones Cheetah "C". b) Mantendrá misiles operacionales en condición disponible, para misiones operacionales Mantendrá capacidad de soporte logístico para sus sistemas de misiles Python III y IV d) Mantendrá capacidad de misiles tipo BVR de mediano alcance, de 5 ta generación, para la nueva plataforma supersónica de la FAE | 2009-11-15 | 2015-12-30 | : 87.22 % |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 | #REF!
[7 empty] | CONSERVAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE MEDIANO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA - MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 03 AVIONES DE TRANSPORTE MEDIANO Y REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN | 16339327.09 | 0 | 4791802.58 | • Hasta el año 2015, se dispondrá de tres (03) aeronaves nuevas de tecnología actual. • Hasta el año 2019, se habrá incrementado la capacidad operatividad del Escuadrón AVRO N° 1112 al 13,50%. (disponibilidad 03 aeronaves ) | 2013-06-03 | 2019-12-31 | 27.26% |  |  | #REF!
[7 empty] | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO DE TRANSPORTE AÉREO EJECUTIVO DE LA FAE | 329284 | 0 | 329284 | Hasta el año 2013, se dispondrá de una (01) aeronave nueva con tecnología actual.  Al año 2013, se habrá duplicado la capacidad operatividad del GTAE. | 2014-01-02 | 2021-12-31 | 15.13%
[7 empty] | ADQUISICIÓN DE HELICOPTEROS FUERZA AÉREA (FAE) ARRASTRE DRUHV | 1793600 | 0 | 1793600 | no existe archivo digital | 2008-04-30 | 2018-10-31 | 65.55% |  | congelado | 01 pago
[7 empty] | PLAN EMERGENTE FRONTERA NORTE (REPARACIÓN SISTEMAS RADÁRICOS) | 0 | 0 | 1047200 | no existe archivo digital | 2006-10-01 | 31/12/2015 | 91.51% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
[7 empty] | DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA, EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACIÓN FAE | 345578 | 0 | 345578 | Hasta fines del segundo semestre del año 2016 se habrá incrementado el 15% adicional a la línea base del porcentaje de personal correctamente equipado y uniformado para realizar operaciones especiales en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. | 2007-12-22 | 2016-12-31 | 80.2% |  |  | 04 pagos
INCREMENTAR el desarrollo de la investigación y de la Industria de la Defensa en apoyo a la transformación de la matriz productiva |  |  |  |  | 5.-Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. |  | DETECCIÓN, OBSERVACIÓN COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO (UAV) | 1097084 |  | 1097084 | Un sistema de aviones no tripulados operando en frontera | 2010-03-25 | 2016-01-29 | 85.21% |  |  | #REF!
#REF!
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL III | 0 | 0 | 493393.87 | Incrementar con el equipamiento, capacitación e infraestructura en un 40% las capacidades de diagnóstico, diseño, reparación, fabricación y reingeniería las tarjetas y componentes electrónicos de los sistemas de las Fuerzas Armadas, logrando llegar aún 93% las mejoras de las capacidades de Nivel III. | 2010-03-01 | 2015-12-18 | 87.07% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
6.- Desarrollo de la industria de la defensa
MANTENER la participación en la Seguridad Integral desde el ámbito de la Defensa |  |  |  |  | 7.- Participacion de la Defensa en la Seguridad integral
[5 empty] | 8.- Seguridad y protección de los espacios acúaticos |  | NEUTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (ADQUISICIÓN DE UNIDADES GUARDACOSTAS). | 18169092 | -8267636.8 | 11869082 | Atender con medios propios en un 80% a las llamadas reales de socorro emitidas por embarcaciones, en la Región de Búsqueda y Rescate marítima de responsabilidad ecuatorian Incrementar en un 30% la permanencia de unidades guardacostas dentro de las 200 millas de mar territorial en un lapso de 48 meses. Disminución en un 40% de contravenciones a la ley marítima y en un 30% de las actividades ilícitas como migración ilegal, coyoterismo, contrabando, narcotráfico, delincuencia común en los espacios acuáticos, en relación con el promedio anual 2005- 2009 Incrementar en un 80% el control y monitoreo de las embarcaciones que navegan dentro de las 40 millas desde el borde costero en un plazo de 36 meses, tomando como referencia el año 2.009. | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 70.21%
INCREMENTAR en el ámbito de la Defensa la integración regional, la cooperación Sur -Sur y la inserción de la Agenda de Defensa del Ecuador en los organismos internacionales |  |  |  |  | 9.- Cooperación internacional. |  | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES EN LA REPÚBLICA DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 0 | 0 | 3861680.23 | El 100% de os 4 puentes reconstruidos en hormigón armado hasta Agosto 2015 en San Vicente y Las Granadinas | 2015-02-04 | 2015-10-04 | Planeación |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
INCREMENTAR el desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | 10.- Gestión del talento humano
[5 empty] | 11.- Bienestar de personal |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES. | 20705927 | 0 | 20705927 | Contar con una infraestructura de instalaciones militares en condiciones aceptables al 59 % de operatividad, hasta fines del 2017, enmarcado dentro del presupuesto establecido. | 2010-05-01 | 2016-12-31 | 79.5%
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE FUERZAS ARMADAS | 54777655 | 0 | 25209727 | Para el año 2016 se ha cubierto el déficit fiscal habitacional cuantitativo de las Fuerzas Armadas para 1700 militares casados. | 2014-07-01 | 2016-12-31 | 28.63% |  |  |  | #VALUE!
[7 empty] | RACIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA HG-1 | 2531330 | 0 | 2531330 | 2.1. Al finalizar el año 2014, el policlínico San Jorge contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.2. Al finalizar el año 2014, el policlínico del B.C. Rumiñahui contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.3. Al finalizar el año 2014, el policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército contará con 15 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.4. Al finalizar el año 2015, el policlínico de la ESMIL contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.5. Al finalizar el año 2015, el policlínico de la ALA-11 contará con 8 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.6. Al finalizar el año 2015, el policlínico Marco Aurelio Subía contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.7. Al finalizar el año 2015, a todas las unidades de sanidad relevantes se les asignará un total de 7 laboratorios clínicos nuevos 2.8. Al finalizar el año 2015, a todas las unidades de sanidad relevantes se les asignará un total de 7 laboratorios de imagen nuevos operativos. 2.9. Hasta finales del 2015, se habrán contratado un total de 155 nuevos empleados para la operación de las nuevas instalaciones de salud. 2.10. Hasta finales del 2015, se habrá puesto en funcionamiento el sistema de referencia y contra-referencia entre el HG-1 y las unidades de sanidad relevantes. | 2011-04-01 | 2015-12-31 | 83.47%
[7 empty] | REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA TERRESTRE | 27000000 | -6022000 | 20978000 | Hasta diciembre de 2017, se habrá EJECUTADO el 100% de la reestructuración de los 14 fuertes y campamentos militares considerados, en 8 fuertes y campamentos fuera de las ciudades y centros poblados, a nivel nacional. | 2015-02-02 | 2017-11-30 | 4.45%
[7 empty] | REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 7 LOJA | 2763360 | -2763360 | 4617498.08 |  | 2015-02-02 | 30/11/2016 | 0% |  | esperando asignación y postulación
[7 empty] | REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA DEL ECUADOR TRASLADO COOPNA A BASUIL | 3099905 | -3099905 | 6000000 |  | 2015-04-27 | 2017-11-28 | 0% |  | esperando asignación y postulación
INCREMENTAR la eficiencia operacional del Ministerio de Defensa Nacional. |  |  |  |  | 12.- Gestión institucional |  | EJECUCIÓN Y PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 | 454000 | estudios ahun no se inician |  |  |  |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015
INCREMENTAR el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | 13.- Gestión de Economía de la Defensa
TOTAL PAI | [7 empty] | 243483100.18 | -36475381.32 | 212407718.51
[5 empty] | Elaborado por: |  |  | Revisado por:
[5 empty] | Karina Andrade |  |  | Rubén Cabrera
Director de Seguimiento y Evaluación
Analistas de Seguimiento

## MATRIZ COMPLETA (hidden)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA DE LA DEFENSA
MATRIZ DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION DE INVERSION DEL SECTOR DEFENSA 2014
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI´s) PEI MIDENA 2014 - 2017 | INDICADOR | LÍNEA BASE | META | PRESUPUESTO | PROGRAMAS |  | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNADO 2014 (02 DE ENERO) | [6 empty] | ALINEAMIENTO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE GASTO PERMANENTE A OEIS´S MIDENA 2014-2017 | [28 empty] | MODIFICADO | CODIFICADO | DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE | INDICADORES | METODO DE CALCULO | METAS | DESGLOSE DE LA META SEMESTRAL |  |  | DESGLOSE DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL
[6 empty] | CÓDIGO e-sigef |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL | RESPONSABLE | TOTAL INVERSIÓN POR PROGRAMA | N° Actividad | ACTIVIDAD DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO COMACO 2014 | PRESUPUESTO COMACO 2015 | PRESUPUESTO COMACO 2016 | PRESUPUESTO COMACO 2017 | PRESUPUESTO FUERZA TERRESTRE 2014 | PRESUPUESTO FUERZA TERRESTRE 2015 | PRESUPUESTO FUERZA TERRESTRE 2016 | PRESUPUESTO FUERZA TERRESTRE 2017 | PRESUPUESTO FUERZA NAVAL 2014 | PRESUPUESTO FUERZA NAVAL 2015 | PRESUPUESTO FUERZA NAVAL 2016 | PRESUPUESTO FUERZA NAVAL 2017 | PRESUPUESTO FUERZA AÉREA 2014 | PRESUPUESTO FUERZA AÉREA 2015 | PRESUPUESTO FUERZA AÉREA 2016 | PRESUPUESTO FUERZA AÉREA 2017 | TOTAL | TOTAL GASTO PERMANENTE POR PROGRAMA | INDICADORES | METODO DE CÁLCULO | METAS | I SEMESTRE | II SEMESTRE | TOTAL ANUAL | I SEMESTRE | II SEMESTRE | TOTAL ANUAL | [6 empty] | I SEMESTRE | II SEMESTRE | TOTAL ANUAL | I SEMESTRE | II SEMESTRE | TOTAL ANUAL
INCREMENTAR las Capacidades Estratégicas de la Defensa en contribución del ejercicio de las soberanías | Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos estratégicos | 76.62% | Hasta el año 2017, alcanzar el 100% sw cobertura para el control y vigilancia de las zonas de seguridad establecidas por el Estado | 38996819.34 | 1.- Fortalecimiento de las capacidades estratégicas |  | MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES. | 2766330.11 | 58578828.5796 | 45859894.528 | 45392729.088 | 152597782.3056 | COMACO | 266714291.0756 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | -2766330.11 | 0 | 0 | Número de componentes instalados | Sumatoria de componentes instalados | 30 | 1 | 29 |  | 2236477.65 | 900033.27
[7 empty] | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO PARA LA FUERZA TERRESTRE. | 11820619.51 | 23313286.52 | 23313286.51 | 23313286.51 | 81760479.05 | F.T. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3529984.49 | 15350604 | 15350604 | Nuevos helicópteros habilitados | Sumatoria de componentes habilitados | 9 | 7 | 2 |  | 7069573.54 | 5386351.71
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO (SISTEMA TBI TORPEDO BOARD INTERFASE). | 409869.72 | 0 | 0 | 0 | 409869.72 | F.N. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6722457.79 | 7132327.51 | 7132327.51 | Número de informes mensuales enviados por la misión en Chile | Sumatoria de informes recibidos en el mes | 5 | 1 | 4 |  |  | 409869.72
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DE DOS UNIDADES SUBMARINAS | 24000000 | 7946160 | 0 | 0 | 31946160 | F.N. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9235337.24 | 33235337.24 | 33235335.24 | Número de informes mensuales de trabajos enviados por la misión en Chile | Sumatoria de informes recibidos en el mes | 4 | 2 | 2 |  |  | 24000000
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE LA INFANTERÍA DE MARINA EN LAS ZONAS FRONTERIZAS. | 686646.69 | 4746498.48 | 0 | 0 | 5433145.17 | F.N. |  | 002 | Operaciones de vigilancia y protección de la Frontera Norte | 0 | 851822.9055 | 894414.0508 | 939134.7533 | 5000000 | 5250000 | 5512500 | 5788125 | 0 |  |  |  | 8780 |  |  |  | 24244776.7096 | [10 empty] | -40970.79 | 645675.9 | 645675.9 | Número de vehículos tácticos recibidos | Sumatoria de vehiculos recibidos | 10 | 2 | 8 |  |  | 686646.69
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEROMARÍTIMA UAV PARA EL CONTROL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS | 1226897.07 | 2724831.94 | 2476529.04 | 2510352.28 | 8938610.33 | F.N. |  | 003 | Conducción de las operaciones militares | 27759 | 29146.95 | 30604.2975 | 32134.5124 | 684120 | 718326 | 754242.3 | 791954.415 | 0 | [7 empty] | 3068287.4749 | [10 empty] | -332110.08 | 894786.99 | 659661.48 | Número de personas capacitadas del escuadrón aeronaval UAV. Número de Contratos Firmados. | Sumatoria de personas capacitadas . Sumatoria de contratos | 10 2 | 2 0 | 8 2 |  |  | 2097867.3
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL (RADARES) | 850000 | 46786000 | 1054000 | 954000 | 49644000 | F.A.E. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | -850000 | 0 | 0
[5 empty] | 3.- Apoyo al desarrollo de los intereses nacionales (aero, espaciales, marítimos y terrestres) |  | MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA DRAGA DE SUCCIÓN. | 0 | [35 empty] | 19450000 | 19450000 | 19446197.23 | % de cumplimiento del contrato % de dotación capacitado | (Número de pagos rallizados /Número de pagos establecidos en el contrato)*100 (Número de personal de dotación capacitados/Número de personal que se requieren ser capacitados ) | 1 | 0 | 1 |  | 19450000
[7 empty] | ESTUDIO BIO-PSICO SOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA. | 0 | [35 empty] | 1455681.2 | 1455681.2 | 1453897.51 |  |  |  | 50% | 50% |  | 750000 | -750000
[7 empty] | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS CONOCIDAS EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | 2300181.06 | 3632601.7 | 4126784.2 | 3825693.96 | 13885260.92 | F.T. | 13885260.92 | 001 | Apoyo y Seguimiento al Desarrollo Marítimo y fluvial ecuatoriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391463 | 411036.15 | 431587.9575 | 453167.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687254.4629 | 1687254.4629 | [9 empty] | 3111935.93 | 5412116.99 | 5411636.9 | Porcentaje de cumplimiento de áreas desminadas. | Area desminada / planificada x 100 | 73.250 m2 | 37.547,95 m2 | 35.702,05 m2 |  | 2637935.82 | -337754.76
[5 empty] | 4.- Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas |  | FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA | 2045606.12 | 14000000 | 13242945.56 | 0 | 29288551.68 | COMACO | 515025841.18 | 001 | Mantenimiento de infraestructura, plataformas y equipos militares | 1387782.35 | 16437824.6195 | 17259715.8505 | 18122701.643 | 3296909 | 3461754.45 | 3634842.1725 | 3816584.2811 | 26768223 | 28106634.15 | 29511965.8575 | 30987564.1504 | 16820023.92 | 33332674.0412 | 34674099.168 | 36069947.4284 | 250481221.6191 | 297894781.1264 | [9 empty] | 1929497.91 | 3975104.03 | 3493504.03 | No. De Mochilas, carpas tipo uglu, ponchos de agua y almohadas adquiridas | Equipo adquirido / Equipo planificado | Mochilas 3090 Carpas tipo iglú 9000 Ponchos de agua 2000 Almohadas 10.0006 | 50% | 50% | 50% | 1499601.54 | 546004.58
[7 empty] | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FFAA. | 4250000 | 17943904.61 | 16146246.8 | 16380726.16 | 54720877.57 | COMACO |  | 002 | Entrenamiento Militar | 120438.46 | 126460.383 | 132783.4022 | 139422.5723 | 1186243 | 1245555.15 | 1307832.9075 | 1373224.5529 | 906690 | 952024.5 | 999625.725 | 1049607.0112 | 2262150.44 | 2940080.67 | 2969698.93 | 3015537.96 | 20208270.8466 | [10 empty] | 2833644.95 | 7083644.95 | 4494062.65 | Porcentaje de ejecución de obras | Valor ejecutado por semestre/Valor asignado*100 | 100% | 30% | 70% |  | 828191.51 | 3171808.49
[7 empty] | PROYECTO DE SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS. | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 35000000 | COMACO |  | 003 | Servicio Militar Voluntario y reservas | 5546290 | 5823604.5 | 6114784.725 | 6420523.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 23909203.1863 | [10 empty] | 1824568.9 | 1824568.9 | 1824568.9
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 18000000 | COMACO |  | 005 | Operaciones de Búsqueda y Rescate operacional | 334205 | 934204.75 | 980914.9875 | 1029960.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279285.4744 | [10 empty] | 926464 | 926464 | 926464
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INTELIGENCIA DEL COMANDO DE INTELIGENCIA MILITAR CONJUNTO. | 850000 | 790314.36 | 0 | 0 | 1640314.36 | COMACO |  | 006 | Operaciones de Información, Psicológicas y Contra propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 16800 | [10 empty] | -850000 | 0 | 0
[7 empty] | ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE. | 2046575.47 | 14038500 | 14165000 | 14187500 | 44437575.47 | F.T. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | -2046575.47 | 0 | 0 | Incremento de la operatividad de armamento | Operatividad alcanzada - operatividad existente | 100% | 70% | 30% |  | 4299181.01 | -2252605.54
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y DE COMUNICACIONES PARA APOYO A LA POBLACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS | 18201749 | 37972556.48 | 47124211.9 | 36970805.88 | 140269323.26 | F.T. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 47769790.78 | 65971539.78 | 614231.44 | N°. De bienes adquiridos | N°. De bienes adquiridos / Planificados *100 | 100% | 50% | 50% |  | 9100874.5 | 8482617.06
[47 empty] | Pago anticipo (Proceso precontractual) -Firma del Contrato | Pago anticipo de purificadores de agua | 100% | 100% |  | 100% | 618257.44 |  | 618257.44
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RÍOS , MANABÍ Y LOJA | 2414959.02 | 28800081 | 21292148.4 | 10596652.15 | 63103840.57 | F.N. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 2585040.98 | 5000000 | 0 | Número de contratos firmados | Sumatoria de contratos firmados | 3 | 0 | 3 |  |  | 5000000
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA FAE (CHEETAH) | 7959695.17 | 0 | 7728000 | 8114400 | 23802095.17 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 315847.69 | 8275542.86 | 8275542.86 | Número de horas voladas | Sumatoria de horas de vuelo mensuales | Alcanzar la meta anual de 1,000 horas de vuelo ± 20% | 600 | 400 | 1,000 horas de vuelo |  | 7959695.17
[7 empty] | MEJORAMIENTO DE NIVEL OPERATIVO DE FAE SUPERTUCANO (FAE RESERVADO). | 0 | 2449740 | 341160 | 538766.2 | 3329666.2 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 219793 | 219793 | 219793 | Porcentaje de cumplimiento de entrenamiento START UP TEAM OPERATIVO | (# actividades de Entrenamiento ejecutadas / # actividades de entrenamiento planificadas) * 100 | 100%
[7 empty] | ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AÉREA (FAE RESERVADO). | 1121008.75 | 5507972 | 7000000 | 6138278.59 | 19767259.34 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 204511.25 | 1325520 | 520800 | Número de certificaciones de misiles aire-aire alcanzados | # de misiles PYTHON III y IV certificados | 36 misiles Python III 77 misiles Python IV certificados |  | 36 77 | 36 77 |  | 1670400
[7 empty] | CONSERVAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE MEDIANO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA - MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 03 AVIONES DE TRANSPORTE MEDIANO Y REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN | 850000 | [35 empty] | 75991990.54 | 76841990.54 | 76841011.49 | Número de convenios de transferencia tecnológica suscritos entre la empresa EADS-CASA y la DIAF | Convenios suscritos | 1 | 1 |  | 1 | 500000
[9 empty] | 58031901.59 | 4623169.97 | 4396120.04 | 67051191.6 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | Número de pilotos y técnicos trasladados a la primera visita en fábrica | Sumatoria del número de pilotos y técnicos trasladados a la primera visita en fábrica | 20 pilotos y 20 técnicos | 8 pilotos y 15 técnicos | 12 pilotos y 5 técnicos | 20 pilotos y 20 técnicos | 250000 | 250000
[7 empty] | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO DE TRANSPORTE AÉREO EJECUTIVO DE LA FAE | 0 | [35 empty] | 48650000 | 48650000 | 48650000
[7 empty] | MEJORAMIENTO OPERATIVO DE LA AVIACIÓN DE TRANSPORTE LIGERO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA (BEECHRAFT) | 0 | 2449740 | 341160 | 538766.2 | 3329666.2 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 7700000 | 7700000 | 7700000
[7 empty] | ADQUISICIÓN DE HELICOPTEROS FUERZA AÉREA (FAE) ARRASTRE DRUHV | 841764.32 | 1748041.21 | 1748041.21 | 1748041.21 | 6085887.95 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 789625.22 | 1631389.54 | 1631389.54 | Número de alícuotas anuales canceladas de acuerdo a contrato | Sumatoria de obligación anual canceladas | 1 |  | 1 | 01 pago |  | 1862000
[7 empty] | PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA(FAE RESERVADO) | 3610466.74 | 752392.07 | 0 | 0 | 4362858.81 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | -3610466.74 | 0 | 0 | Número de aeronaves C-130 disponibles | Sumatoria de aeronaves disponibles luego del PDM | 1 |  | 1 | 1 | 2527326.718 | 1083140.022
[7 empty] | PLAN EMERGENTE FRONTERA NORTE (REPARACIÓN SISTEMAS RADÁRICOS) | 0 | [35 empty] | 4899486 | 4899486 | 4899486
[7 empty] | DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA, EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACIÓN FAE | 345578 | 345577 | 145578 |  | 836733 | F.A.E. | [19 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 345578 | 345578 | Número de alícuotas de la LOA EC-D-EH canceladas según cronograma establecido en el convenio | Sumatoria de pagos realizados | 4 | 2 | 2 | 04 pagos | 172790 | 172788
INCREMENTAR el desarrollo de la investigación y de la Industria de la Defensa en apoyo a la transformación de la matriz productiva |  |  |  |  | 5.-Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. |  | DETECCIÓN, OBSERVACIÓN COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO (UAV) | 240773.58 | 2692069.21 | 0 | 0 | 2932842.79 | F.A.E. | 2932842.79 | 001 | Investigación y Estudios para la Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1076036.72 | 1316810.3 | 1257609.02 | Número de adquisiciones y adecuaciones realizadas de infraestructura para el escalamiento industrial. | Sumatoria de adquisiciones realizadas Sumatoria de adecuaciones de infraestructura realizadas | 50 12 | 25 2 | 25 10 | 50 12 | 7500 | 60924.33
[47 empty] | Número de convenios suscritos de cooperación científica universitaria para el desarrollo de la preserie de UAVs tipo Gavilán | Sumatoria de convenios suscritos | 1 |  | 1 | 1 |  | 1610958.16
[47 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas para soporte logístico del UAV tipo gavilán en el año 2014 | (# actividades de soporte logístico ejecutadas / # actividades de soporte logístico planificadas ) * 100 | 100% | 72% | 28% | 100% | 123541.84 | 197075.67
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL III | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | Numero de laboratorios modernizados | Sumatoria de laboratorios modernizados
[5 empty] | 6.- Desarrollo de la industria de la defensa | [7 empty] | MIDENA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
MANTENER la participación en la Seguridad Integral desde el ámbito de la Defensa |  |  |  |  | 7.- Participacion de la Defensa en la Seguridad integral
[5 empty] | 8.- Seguridad y protección de los espacios acúaticos |  | NEUTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (ADQUISICIÓN DE UNIDADES GUARDACOSTAS). | 21000000 | 14192724 | 15000000 | 9000000 | 59192724 | F.N. |  | 002 | Operaciones de control de aguas interiores y/o ejes fluviales | 261242 | 274304.1 | 288019.305 | 302420.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318041 | 5583943.05 | 5863140.2025 | 6156297.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24047407.1404 | [10 empty] | 1108069.93 | 22108069.93 | 10208069.93 | Numero de unidades guardacostas nuevas adquiridas y en operación Subcomandos de guardacostas implementados y equipados | Sumatoria de unidades entregadas y puestas en operación. Sumatoria de Subcomandos guardacostas en funcionamiento. | 2 | 0 | 2 |  | 8400000 | 12600000
INCREMENTAR en el ámbito de la Defensa la integración regional, la cooperación Sur -Sur y la inserción de la Agenda de Defensa del Ecuador en los organismos internacionales |  |  |  |  | 9.- Cooperación internacional. |  | PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS DEL HURACÁN SANDY Y REHABILITACIÓN | 0 | [35 empty] | 9000000 | 9000000 | 9000000
INCREMENTAR el desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | 10.- Gestión del talento humano
[5 empty] | 11.- Bienestar de personal |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES. | 14000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 59000000 | COMACO | 59000000 | 001 | Apoyo a las unidades educativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197956 | 5457853.8 | 5730746.49 | 6017283.8145 | 4463628.85 | 4686810.2925 | 4921150.8071 | 5167208.3475 | 1001669.65 | 0 | 0 | 0 | 42644308.0516 | 86521157.5152 | [9 empty] | 977653.56 | 14977653.56 | 13772901.92 | Número de proyectos ejecutados | N° de proyectos ejecutados/ N° proyectos planificados*100 | 171 | 49 | 122 |  | 5623573.38 | 8376426.62
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE FUERZAS ARMADAS | 30000000 | [35 empty] | -10662062.39 | 19337937.61 | 19337937.61 | Número de viviendas ejecutadas | No. viviendas construidas / No. viviendas planificadas *100 | 50% | 50% |  |  | 10000000 | 20000000 | 20000000
[7 empty] | RACIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA HG-1 | 0 | [35 empty] | 1023889.69 | 1023889.69 | 1023828.6
[7 empty] | MI EMERGENCIA | 0 | [35 empty] | 10529804.51 | 10529804.51 | 10529804.51
[7 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCÁN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F.T. |  | 003 | Servicios Salud | 20800 | 21840 | 22932 | 24078.6 | 1663366 | 1746534.3 | 1833861.015 | 1925554.0658 | 8229223 | 8640684.15 | 9072718.3575 | 9526354.2754 | 273740 | 278414.8 | 291513.87 | 305235.03 | 43876849.4636 | [10 empty] | 740478.55 | 740478.55 | 740478.55
INCREMENTAR la eficiencia operacional del Ministerio de Defensa Nacional. |  |  |  |  | 12.- Gestión institucional |  | EJECUCIÓN Y PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | [35 empty] | 883680 | 883680 | 0
[7 empty] | PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL (MRL-MIDENA) | 0 | [35 empty] | 1653524.15 | 1653524.15 | 1653524.15 |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 0
INCREMENTAR el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | 13.- Gestión de Economía de la Defensa
TOTAL PAI | [7 empty] | 153838720.33 | 405445735.7496 | 246730172.118 | 205608135.268 | 980766715.4656 |  | 857558235.9656 |  |  | 7698516.81 | 24499208.208 | 25724168.6184 | 27010377.0493 | 17028594 | 17880023.7 | 18774024.885 | 19712726.1293 | 46077268.85 | 48381132.2925 | 50800188.9071 | 53340198.3525 | 20387164.01 | 36551169.5112 | 37935311.968 | 39390720.4184 | 437463664.4293 | 386103193.1045 | [9 empty] | 245980279.4 | 399818999.73 | 311295921.97 | [6 empty] | 76094824.948 | 103184246.492
Quito, 4 de abril de 2014
[5 empty] | Elaborado por: | [40 empty] | 311295921.97 |  |  |  | Revisado por:
0
[5 empty] | Mauro B. Caguana Torres | [44 empty] | Pedro Liut Jaramillo
[5 empty] | ANALISTA DE PLANIFICACION | [44 empty] | DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Aprobado por:
[8 empty] | Priscila Pabón Caranqui | [5 empty] | CONSTA EN PAI-2014
[8 empty] | SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA DE LA DEFENSA | [5 empty] | NO CONSTA EN PAI-2014
CONSTA EN PAI-201
CONSTA EN PAI-2014
CONSTA EN PAI-2014
CONSTA EN PAI-2014
[9 empty] | 2449740 | 341160 | 538766.2 | 3329666.2 | F.A.E. | CONSTA EN PAI-2014
[10 empty] | 7728000 | 8114400 | 15842400 | F.A.E. | NO CONSTA EN PAI-2014
[9 empty] | 5507972 | 7000000 | 6138278.59 | 18646250.59 | F.A.E.
[9 empty] | 1748041.21 | 1748041.21 | 1748041.21 | 5244123.63 | F.A.E.
[9 empty] | 752392.07 | 0 | 0 | 752392.07 | F.A.E.
[9 empty] | 345577 | 145578 |  | 491155 | F.A.E.
[9 empty] | 2692069.21 | 0 | 0 | 2692069.21 | F.A.E.
[9 empty] | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 75000000 | F.A.E.
121998056.7
-858768658.7656

## MATRIZ CONS_INVERSION (2) (hidden)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y ECONOMIA DE LA DEFENSA
MATRIZ DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION DE INVERSION DEL SECTOR DEFENSA 2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI´s) PEI MIDENA 2014 - 2017 | INDICADOR | LÍNEA BASE | META | PRESUPUESTO | PROGRAMAS |  | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNADO 2015 (02 DE ENERO) | MODIFICADO | MONTOS PRESUPUESTOS PROGRAMADOS | METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACIÓN | ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE PROYECTO (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES | OBSERVACIONES
[6 empty] | CÓDIGO e-sigef | [10 empty] | TOTAL ANUAL | TOTAL ANUAL
INCREMENTAR las Capacidades Estratégicas de la Defensa en contribución del ejercicio de las soberanías | Cobertura de las zonas de seguridad en las que se encuentran los recursos estratégicos | 76.62% | Hasta el año 2017, alcanzar el 100% sw cobertura para el control y vigilancia de las zonas de seguridad establecidas por el Estado | 12282450 | 1.- Fortalecimiento de las capacidades estratégicas |  | MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES. | 0 | 0 | 560 | Al terminar la ejecución del proyecto, la capacidad operativa estratégica del Sistema de Mando y Control de las Operaciones Militares se incrementará en 56,53%. | 2010-05-01 | 2015-12-31 | 86.14% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 1
[7 empty] | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO PARA LA FUERZA TERRESTRE. | 6140290 | -1522791.92 | 4982411.62 |  Hasta diciembre de 2018, la FT incrementa su capacidad operativa de apoyo a la gestión de riesgos en operación con helicópteros livianos multipropósito del 20% al 61% | 2010-01-05 | 2018-11-21 | 58.59% |  |  |  |  | 2
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DE DOS UNIDADES SUBMARINAS | 6142160 | 0 | 7508487.87 | Participar en un 100% en operaciones de control de área maritima con 02 unidades submarinas de la Armada del Ecuador completamente operativas, a partir de octubre del año 2015. | 2007-04-12 | 2015-10-30 | 92.8% |  |  |  |  | 3
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE LA INFANTERÍA DE MARINA EN LAS ZONAS FRONTERIZAS. | 2499946 | 0 | 2499946 | Incrementar en el nivel de satisfaccion del personal militar en un un 13%, tomando en consideracion la ejecucion de obras de infraestructura en el año 2012. Incrementar en un 41% el recursos equipamiento del personal de Infantes de Marina, dentro del área de responsabilidad, en un plazo de 3 | 2012-01-06 | 2017-12-31 | 53.45% |  |  |  |  | 4
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEROMARÍTIMA UAV PARA EL CONTROL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS | 2397859 | 0 | 3558759.89 | • Hasta el primer semestre del 2015 incrementar la capacidad operativa de 45% hasta llegar a un porcentaje de 90%, para realizar operaciones de vigilancia, exploración, detección e identificación. • Hasta el año 2018 incrementar el equipamiento y soporte con que cuenta el Escuadrón Aeronaval UAV de un 24%, hasta llegar a un porcentaje de 100%, al disponer de los repuestos mínimos necesarios para mantener la operatividad del sistema. • Hasta el año 2018, incrementar la capacitación actual del personal técnico de un 32%, hasta llegar a un porcentaje del 93%, del personal asignado orgánicamente al Escuadrón, que constarán con capacitación tanto en nivel O como I. | 2013-04-01 | 2017-12-31 | 41.36% |  |  |  |  | 5
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL (RADARES) | 1090000 | 0 | 1090000 | Con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema radárico en el segundo semestre del año 2016, la Defensa Aérea aumentará su capacidad operativa en un promedio del 76% de operatividad para realizar operaciones de vigilancia, alarma, control del espacio aéreo ecuatoriano. | 2014-07-11 | 2026-12-29 | 5.53% |  |  |  |  | 6
[7 empty] | LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS CONOCIDAS EN LA FRONTERA COMÚN ENTRE ECUADOR Y PERÚ | 3053733 | 0 | 3953733 | En 48 meses finalizar el despeje de 280.000,00 m2 en un 100 % de las 25 áreas minadas identificadas hasta el momento. | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 24.26% |  |  |  |  | 7
[5 empty] | 4.- Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas |  | FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA | 8000000 | -1984000 | 8000000 | Las unidades operativas, de las Fuerzas Armadas disponen de equipo de intendencia, incrementando su operabilidad en un 41,48%, hasta finales de diciembre de 2017. | 2010-01-01 | 2016-12-31 | 74.46% |  |  | 50% |  | 8
[7 empty] | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FFAA. | 13455784 | 0 | 6671940.53 | Hasta el mes 30 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en los Depósitos de El Corazón y Jaramijó y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Latacunga, Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, lo que permitirá proteger a 610.232 habitantes Hasta el mes 78 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en el Depósito “Sur” y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Cuenca, Machala, Catamayo y Gualaquiza, lo que a esa fecha permitirá proteger a 219.818 habitantes. Hasta el mes 78 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en el Depósito “Taura” y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Naranjal y Salinas, lo que a esa fecha permitirá proteger a 29.817 habitantes Hasta el mes 78 de iniciado el proyecto se habrá implementado un sistema de almacenamiento y manejo de municiones y explosivos (infraestructura, equipamiento y capacitación) en el Depósito “Amazonas” y se habrá eliminado el riesgo de afectación por explosión de las municiones almacenadas en los cantones de Orellana y la Shell, lo que a esa fecha permitirá proteger a 8.441 habitantes. | 2008-09-01 | 2017-12-31 | 70.14% |  |  |  |  | 9
[7 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CIBERDEFENSA EN FFAA | 6304000 | -1172544 | 6304000 | Hasta diciembre del 2017 el Comando Conjunto de las FF.AA. (CC.FF.AA.) dispondrá del 100% del equipamiento, hardware, software, capacitación y herramientas modernas, actualizadas, necesarias para realizar operaciones de Ciberdefensa orientadas a blancos de interés que se constituyan en amenaza para la seguridad y desarrollo de FF.AA., así como el de establecer las medidas de seguridad correspondientes en el manejo de la documentación e información calificada | 2015-02-02 | 2017-12-29 | 4.33% |  |  |  |  | 10
[7 empty] | PROYECTO DE SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS. | 0 | 0 | 401382.89 | Al finalizar la ejecución del proyecto del año 2013 se jha incrementado un 27.06% la capacidad de ejecutar las operaciones militares de defensa interna y externa.ç | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 80.36% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 11
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR | 0 | 0 | 185000 | efectivaINDICADOR DE GESTION. Hasta finales del año 2015 y mediante la modernización del sistema de inteligencia de señales (SIGINT), Sistema de inteligencia de imágenes (IMINT), Modernización del sistema de monitoreo electrónico e Integración Informática del SIM se incrementará su capacidad operativa en un 31%. y así llegar al 36 %. | 2010-01-20 | 2015-06-30 | 94.82% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 12
[7 empty] | ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE. | 0 | 0 | 6151000 | Hasta diciembre de 2017 las unidades de la Fuerza Terrestre han incrementado su operatividad ponderada en 5,76%, pasando del 37,41% al 43,07%. | 2010-01-02 | 2020-11-30 | 47.74% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 13
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y DE COMUNICACIONES PARA APOYO A LA POBLACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS | 16339327.09 | 0 | 26354887.09 | Hasta diciembre de 2017 las unidades de la Fuerza Terrestre han incrementado su operatividad ponderada en 5,76%, pasando del 37,41% al 43,07%. | 2009-08-20 | 2015-12-15 | 88.26% |  |  |  |  | 14
[17 empty] | 100% | 618257.44 | 15
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RÍOS , MANABÍ Y LOJA | 20000000 | -8000000 | 20000000 |  Hasta diciembre de 2015, la FT incrementa su capacidad de apoyo a la gestión de riesgos en un 3,57% | 2009-08-20 | 2015-12-15 | 88.26% |  |  |  |  | 16
[7 empty] | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA FAE (CHEETAH) | 9107859 | -3643143.6 | 8275542.86 | A partir del segundo semestre del 2011, los interceptores del Sistema de Defensa Aérea, incrementarán el 50% de su capacidad de defensa, para cumplir las tareas de Fuerza de Reacción Inmediata. | 2010-01-20 | 2016-12-31 | 74.27% |  |  | 1,000 horas de vuelo |  | 17
[7 empty] | ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AÉREA (FAE RESERVADO). | 0 | 0 | 344880 | En el año 2021, la Fuerza Aérea Ecuatoriana alcanzará una capacidad operativa, del 100%, debido a que: a) Mantendrá capacidad de configuración con misiles aire-aire Python IIl, para misiones de alistamiento operativo y misiones operacionales, en aviones Cheetah "C". b) Mantendrá misiles operacionales en condición disponible, para misiones operacionales Mantendrá capacidad de soporte logístico para sus sistemas de misiles Python III y IV d) Mantendrá capacidad de misiles tipo BVR de mediano alcance, de 5 ta generación, para la nueva plataforma supersónica de la FAE | 2009-11-15 | 2015-12-30 | : 87.22 % |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 | #REF! |  | 18
[7 empty] | CONSERVAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE MEDIANO DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA - MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 03 AVIONES DE TRANSPORTE MEDIANO Y REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN | 16339327.09 | 0 | 4791802.58 | • Hasta el año 2015, se dispondrá de tres (03) aeronaves nuevas de tecnología actual. • Hasta el año 2019, se habrá incrementado la capacidad operatividad del Escuadrón AVRO N° 1112 al 13,50%. (disponibilidad 03 aeronaves ) | 2013-06-03 | 2019-12-31 | 27.26% |  |  | #REF! |  | 19
[7 empty] | INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO DE TRANSPORTE AÉREO EJECUTIVO DE LA FAE | 329284 | 0 | 329284 | Hasta el año 2013, se dispondrá de una (01) aeronave nueva con tecnología actual.  Al año 2013, se habrá duplicado la capacidad operatividad del GTAE. | 2014-01-02 | 2021-12-31 | 15.13% |  |  |  |  | 20
[7 empty] | ADQUISICIÓN DE HELICOPTEROS FUERZA AÉREA (FAE) ARRASTRE DRUHV | 1793600 | 0 | 1793600 | no existe archivo digital | 2008-04-30 | 2018-10-31 | 65.55% |  | congelado | 01 pago |  | 21
[7 empty] | PLAN EMERGENTE FRONTERA NORTE (REPARACIÓN SISTEMAS RADÁRICOS) | 0 | 0 | 1047200 | no existe archivo digital | 2006-10-01 | 31/12/2015 | 91.51% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 22
[7 empty] | DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA, EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACIÓN FAE | 345578 | 0 | 345578 | Hasta fines del segundo semestre del año 2016 se habrá incrementado el 15% adicional a la línea base del porcentaje de personal correctamente equipado y uniformado para realizar operaciones especiales en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. | 2007-12-22 | 2016-12-31 | 80.2% |  |  | 04 pagos |  | 23
INCREMENTAR el desarrollo de la investigación y de la Industria de la Defensa en apoyo a la transformación de la matriz productiva |  |  |  |  | 5.-Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. |  | DETECCIÓN, OBSERVACIÓN COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO (UAV) | 1097084 |  | 1097084 | Un sistema de aviones no tripulados operando en frontera | 2010-03-25 | 2016-01-29 | 85.21% |  |  | #REF! |  | 24
[17 empty] | #REF! |  | 25
[7 empty] | MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL III | 0 | 0 | 493393.87 | Incrementar con el equipamiento, capacitación e infraestructura en un 40% las capacidades de diagnóstico, diseño, reparación, fabricación y reingeniería las tarjetas y componentes electrónicos de los sistemas de las Fuerzas Armadas, logrando llegar aún 93% las mejoras de las capacidades de Nivel III. | 2010-03-01 | 2015-12-18 | 87.07% |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 26
[5 empty] | 6.- Desarrollo de la industria de la defensa | [13 empty] | 27
MANTENER la participación en la Seguridad Integral desde el ámbito de la Defensa |  |  |  |  | 7.- Participacion de la Defensa en la Seguridad integral | [13 empty] | 28
[5 empty] | 8.- Seguridad y protección de los espacios acúaticos |  | NEUTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (ADQUISICIÓN DE UNIDADES GUARDACOSTAS). | 18169092 | -8267636.8 | 11869082 | Atender con medios propios en un 80% a las llamadas reales de socorro emitidas por embarcaciones, en la Región de Búsqueda y Rescate marítima de responsabilidad ecuatorian Incrementar en un 30% la permanencia de unidades guardacostas dentro de las 200 millas de mar territorial en un lapso de 48 meses. Disminución en un 40% de contravenciones a la ley marítima y en un 30% de las actividades ilícitas como migración ilegal, coyoterismo, contrabando, narcotráfico, delincuencia común en los espacios acuáticos, en relación con el promedio anual 2005- 2009 Incrementar en un 80% el control y monitoreo de las embarcaciones que navegan dentro de las 40 millas desde el borde costero en un plazo de 36 meses, tomando como referencia el año 2.009. | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 70.21% |  |  |  |  | 29
INCREMENTAR en el ámbito de la Defensa la integración regional, la cooperación Sur -Sur y la inserción de la Agenda de Defensa del Ecuador en los organismos internacionales |  |  |  |  | 9.- Cooperación internacional. |  | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PUENTES EN LA REPÚBLICA DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 0 | 0 | 3861680.23 | El 100% de os 4 puentes reconstruidos en hormigón armado hasta Agosto 2015 en San Vicente y Las Granadinas | 2015-02-04 | 2015-10-04 | Planeación |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 30
INCREMENTAR el desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | 10.- Gestión del talento humano | [13 empty] | 31
[5 empty] | 11.- Bienestar de personal |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES. | 20705927 | 0 | 20705927 | Contar con una infraestructura de instalaciones militares en condiciones aceptables al 59 % de operatividad, hasta fines del 2017, enmarcado dentro del presupuesto establecido. | 2010-05-01 | 2016-12-31 | 79.5% |  |  |  |  | 32
[7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE FUERZAS ARMADAS | 54777655 | 0 | 25209727.35 | Para el año 2016 se ha cubierto el déficit fiscal habitacional cuantitativo de las Fuerzas Armadas para 1700 militares casados. | 2014-07-01 | 2016-12-31 | 28.63% |  |  |  | #VALUE! | 33
[7 empty] | RACIONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AMBULATORIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA HG-1 | 2531330 | 0 | 2531330 | 2.1. Al finalizar el año 2014, el policlínico San Jorge contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.2. Al finalizar el año 2014, el policlínico del B.C. Rumiñahui contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.3. Al finalizar el año 2014, el policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército contará con 15 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.4. Al finalizar el año 2015, el policlínico de la ESMIL contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.5. Al finalizar el año 2015, el policlínico de la ALA-11 contará con 8 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.6. Al finalizar el año 2015, el policlínico Marco Aurelio Subía contará con 6 nuevos consultorios médicos de especialidad operativos. 2.7. Al finalizar el año 2015, a todas las unidades de sanidad relevantes se les asignará un total de 7 laboratorios clínicos nuevos 2.8. Al finalizar el año 2015, a todas las unidades de sanidad relevantes se les asignará un total de 7 laboratorios de imagen nuevos operativos. 2.9. Hasta finales del 2015, se habrán contratado un total de 155 nuevos empleados para la operación de las nuevas instalaciones de salud. 2.10. Hasta finales del 2015, se habrá puesto en funcionamiento el sistema de referencia y contra-referencia entre el HG-1 y las unidades de sanidad relevantes. | 2011-04-01 | 2015-12-31 | 83.47% |  |  |  |  | 34
[7 empty] | REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA TERRESTRE | 27000000 | -6022000 | 20978000 | Hasta diciembre de 2017, se habrá EJECUTADO el 100% de la reestructuración de los 14 fuertes y campamentos militares considerados, en 8 fuertes y campamentos fuera de las ciudades y centros poblados, a nivel nacional. | 2015-02-02 | 2017-11-30 | 4.45% |  |  |  |  | 35
[7 empty] | REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 7 LOJA | 2763360 | -2763360 | 4617498.08 |  | 2015-02-02 | 30/11/2016 | 0% |  | esperando asignación y postulación |  |  | 36
[7 empty] | REESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA DEL ECUADOR TRASLADO COOPNA A BASUIL | 3099905 | -3099905 | 600000 |  | 2015-04-27 | 2017-11-28 | 0% |  | esperando asignación y postulación |  |  | 37
INCREMENTAR la eficiencia operacional del Ministerio de Defensa Nacional. |  |  |  |  | 12.- Gestión institucional |  | EJECUCIÓN Y PRE INVERSIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 | 454000 | estudios ahun no se inician |  |  |  |  | Proyecto por incluir en el PAI 2015 |  |  | 38
INCREMENTAR el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | 13.- Gestión de Economía de la Defensa | [13 empty] | 39
TOTAL PAI | [7 empty] | 243483100.18 | -36475381.32 | 207007718.86 | [8 empty] | 40
[5 empty] | Elaborado por: |  |  | Revisado por:
[5 empty] | Karina Andrade |  |  | Rubén Cabrera
Director de Seguimiento y Evaluación
Analistas de Seguimiento

## Ministerio de Defensa Nacional
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional |  |  |  | PEI 2021 - 2025
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas |  |  |  | PAP AGOSTO 2023
Plan Anual de Inversiones (PAI) |  |  |  | PAI AGOSTO 2023
Tipo (Programa, proyecto) | Nombre del programa, proyecto | Objetivos estratégicos | Metas | Montos presupuestados programados | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
57. Alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas | "INFORMACIÓN RESERVADA" En referencia a la resolución Ministerial N.° 34 publicada en la Orden General Ministerial N.° 63 de abril de 2023 | OE1 . Incrementar la capacidad de control del territorio nacional para la defensa de la soberanía e integridad territorial | Hasta el año 2025 incrementar en 1,95% el control del territorio. Hasta el año 2025 se habrá incrementado en 14,13% las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Hasta el año 2025 incrementar en 2,27% el nivel de ciberdefensa en el Ecuador. | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP.
86. Investigación desarrollo innovación y / o transferencia tecnologica | "INFORMACIÓN RESERVADA" En referencia a la resolución Ministerial N.° 34 publicada en la Orden General Ministerial N.° 63 de abril de 2023 | OE3. Incrementar el apoyo al desarrollo naciona desde el ámbito de la defensa, contribuyendo la investigación, desarrollo, innovación, producción y tecnología para la defensa | Al 2025, alcanzar los 100.000 beneficiarios en apoyo al desarrollo | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018. | 2015-01-01 | 2024-12-31 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP.
| "INFORMACIÓN RESERVADA" En referencia a la resolución Ministerial N.° 34 publicada en la Orden General Ministerial N.° 63 de abril de 2023 | OE3. Incrementar el apoyo al desarrollo naciona desde el ámbito de la defensa, contribuyendo la investigación, desarrollo, innovación, producción y tecnología para la defensa | Al 2025, alcanzar los 100.000 beneficiarios en apoyo al desarrollo | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018. | 2022-01-01 | 2025-12-31 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP.
91. Seguridad Integral | "INFORMACIÓN RESERVADA" En referencia a la resolución Ministerial N.° 34 publicada en la Orden General Ministerial N.° 63 de abril de 2023 | OE2.Mantener el apoyo de la Institución Defensa a la institucione del Estado en seguridad integral | Incrementar un 12% el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional. Reducir a 0,35 el índice de decomiso de armas, municiones y explosivos. | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018. | 2022-01-01 | 2025-12-31 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP.
| "INFORMACIÓN RESERVADA" En referencia a la resolución Ministerial N.° 34 publicada en la Orden General Ministerial N.° 63 de abril de 2023 | OE2.Mantener el apoyo de la Institución Defensa a la institucione del Estado en seguridad integral | Incrementar un 12% el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional. Reducir a 0,35 el índice de decomiso de armas, municiones y explosivos. | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018. | 2022-01-01 | 2025-12-31 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP.
| "INFORMACIÓN RESERVADA" En referencia a la resolución Ministerial N.° 34 publicada en la Orden General Ministerial N.° 63 de abril de 2023 | OE2.Mantener el apoyo de la Institución Defensa a la institucione del Estado en seguridad integral | Incrementar un 12% el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional. Reducir a 0,35 el índice de decomiso de armas, municiones y explosivos. | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018. | 2018-01-01 | 2025-12-31 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP.
| "INFORMACIÓN RESERVADA" En referencia a la resolución Ministerial N.° 34 publicada en la Orden General Ministerial N.° 63 de abril de 2023 | OE2.Mantener el apoyo de la Institución Defensa a la institucione del Estado en seguridad integral | Incrementar un 12% el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional. Reducir a 0,35 el índice de decomiso de armas, municiones y explosivos. | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018. | 2022-01-01 | 2025-12-31 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el Ministerio de Defensa esta regulado por normas especiales en razones de defensa nacional de conformidad con el Art. 17 de LOTAIP.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL | PROGRAMA DE REFORMA NSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA | OE6. Incremento de las capacidades Institucionales | Incrementar el dedasarrollo del talento humano militar | 2413247.5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | Es un proyecto cohejecuatado por el Ministerio de Defensa Naciona con el Ministerio de Trabajo (Proyecto de Gestión del subsistema de empleo en el servicio público)
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN |  |  |  | INFORMACIÓN RESERVADA, en referencia a la Resolución Ministerial Nro. 055 publicada en la Orden General Ministerial Nro. 143 octubre de 2018.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | 2023-08-31
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): |  |  |  | SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA DEFENSA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): |  |  |  | HENRY SANTIAGO DELGADO SALVADOR
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | hdelgado@midena.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |  |  | (02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23046